Совет   депутатов

муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2017г.   № 151

Об исполнении мероприятий в рамках

целевых программ в 2016 году и

планируемых мероприятиях на 2017 год.

В соответствии с Федеральным Законом  № 131-ФЗ от 06.10.2006г. (ред. от 28.12.2016г.) «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, заслушав и обсудив информацию главы администрации Ю.А.Эсминовича «Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ в 2016 году и планируемых мероприятиях на 2017г.»

РЕШИЛ:

- Принять к сведению информацию об исполнении мероприятий в рамках целевых

программ в 2016 году согласно приложению № 1.

- Принять к сведению информацию о планируемых мероприятиях в рамках целевых

программ на 2017 год согласно приложению № 2.

3.  Настоящее решение разместить  на официальном сайте МО «Кузёмкинское сельское поселение».

4.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и муниципальной собственности.

Глава муниципального образования

«Кузёмкинское сельское поселение»                                         Л.Н.Шумилина

Приложение № 1

К Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

№ 151 от 28.02.2017г.

|  |  | Исполнение мероприятий в рамках целевых программ в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 01.01.2017 (%) | Причины не исполнения на 01.01.2017 |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Приобретение квартир (Дрибасу В.Н.; Егорову Д.В.) | (обл) | 5268540,69 | 3785477,43 | 72 | Экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур |
|  |  |  | (район) | 359844,00 | 359837,35 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма"Создание условий для эффективноговыполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 42-оз от 12.05.2015г.) | Прокладка трубопровода к домам 1-а, 1-б д.Б.Кузёмкино, подключение домов 1-а, 1-б к централизованному канализационному коллектору | (обл) | 941600,00 | 0,00 | 0 | В связи с длительностью решения корпоративного конфликта внутри организации подрядчика исполнение мероприятий перенесено на 2017 год (заключено доп.соглашение к МК, действующее до конца мая 2017г.) |
|  |  |  | (адм) | 47100,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Разработка проекта планировки территории, кадастровая съемка земельного участка, расположенного в д.Б.кузёмкино между д.10 и д.12 | (обл) | 200000,00 | 0,00 | 0 | В связи с отсутствием подрядчика, работы не выполнялись |
|  |  |  | (адм) | 2000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | (адм) | 8000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма"Создание условий для эффективноговыполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 95-оз от 14.12.2012г.) | Обустройство подъезда к пожарным водоемам в д.Струппово, д.Ударник | (обл) | 523860,00 | 0,00 | 0 | В связи с разработкой проекта на окружающую среду и длительностью его согласования исполнение мероприятий перенесено на 2017 год (заключено доп.соглашение к МК, действующее до конца мая 2017г.) |
|  |  |  | (адм) | 26200,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Ремонт дорог в д.Малое Кузёмкино, д.Ропша | (обл) | 536410,00 | 0,00 | 0 | В связи с неблагоприятными погодными условиями (выполнение дренажных работ: очистка придорожных канав) исполнение мероприятий перенесено на 2017 год (заключено доп.соглашение к МК, действующее до конца мая 2017г.) |
|  |  |  | (адм) | 26900,00 | 0,00 | 0 |  |
| 4 | Развитие общественной инфраструктуры ЛО | Замена оконных блоков в Кузёмкинской сельской библиотеки и краеведческом отделе Кузёмкинской сельской библиотеки | (район) | 198000,00 | 198000,00 | 100 |  |
| 5 | Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий на 2016г. | Постановка на кадастровый учет земельных участков, съемка и постановка на кадастровый учет муниципальной земли, присоедененной к д.Горка | (район) | 179000,00 | 119000,00 | 66 | Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров с единственным поставщиком |
|  |  | Постановка на кадастровый учет внутрипоселковых дорог | (район) | 198000,00 | 91464,39 | 46 | Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров с единственным поставщиком |
|  |  | Кадастровая съемка скважины, площадки возле магазина, площадки между школой и ФАП | (район) | 59000,00 | 59000,00 | 100 |  |
|  |  | Оплата услуг объектов теплоснабжения | (район) | 48000,00 | 48000,00 | 100 |  |
|  |  | Погашение кредиторской задолженности по возмещению выпадающих доходов от оказания услуг муниципальной баней | (район) | 500000,00 | 500000,00 | 100 |  |
|  |  | Демонтаж ДОСа | (район) | 320500,00 | 309597,48 | 97 | Экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур |
|  |  | Разработка документации на ликвидацию резервуаров горизонтальных стальных | (район) | 270000,00 | 243000,00 | 90 | Экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур |
|  |  | Ремонт крыльца входной группы общественного здания, расположенного по адресу д.Б.Кузёмкино, мкр.Центральный, д.18 | (район) | 330000,00 | 286941,00 | 87 | Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров с единственным поставщиком |
|  |  | Установка санузла и очисных сооружений вдоме культуры, расположенного по адресу д.Б.кузёмкино, мкр.Центральный | (район) | 320000,00 | 298719,00 | 93 | Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров с единственным поставщиком |
|  |  | Разработка проекта реконструкции здания КДЦ | (район) | 2700056,00 | 2670000,00 | 99 |  |
|  |  | Подвод холодной воды к зданию Дома культуры д.Б.Кузёмкино | (район) | 80000,00 | 80000,00 | 100 |  |
|  |  | Выполнение предпроектной проработки (альбом) реконструкции здания культурно-досугового центра | (район) | 68000,00 | 68000,00 | 100 |  |
|  |  | Оплата юридических услуг | (район) | 50000,00 | 50000,00 | 100 |  |
|  |  | Приобритение камер видеонаблюдения в здание Дома культуры д.Б.Кузёмкино | (район) | 25000,00 | 18169,00 | 73 | Экономия, сложившаяся в результате заключения договоров с единственным поставщиком |
|  |  | Разработка межевого плана скважины, площадки возле магазина, площадки между школой и ФАП | (район) | 76000,00 | 76000,00 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО "Кузёмкинское сельское поселение" на 2016г" | Ремонт участка автодороги ул.Центральная в д.Б. от дома № 15 до дома № 24 | (обл) | 2165741,00 | 1495325,00 | 69 | Экономия, сложившаяся в результате конкурсных процедур |
|  |  |  | (адм) | 240700,00 | 166146,87 | 69 |  |
|  |  | Ремонт дороги в д.Б.Кузёмкино на участке от трассы до моста и от моста до развилки дома № 3-а | (обл) | 924200,00 | 739496,63 | 80 |  |
|  |  |  | (адм) | 102700,00 | 82166,29 | 80 |  |
|  |  | Оплата уличного освещения | (адм) | 955200,00 | 315967,89 | 33 | Оплата по факту на основании актов выполненных работ. В настоящее время идет судебный процесс с АО "ПСК" (неиспользованный остаток денежных средств, переходящий на 2017г.) |
|  |  | Чистка дорог от снега (средства текущего года) | (адм) | 250000,00 | 141903,67 | 57 | Оплата по факту на основании актов выполненных работ (неиспользованный остаток денежных средств, переходящий на 2017г.) |
|  |  | Чистка дорог от снега (средства тпрошлых лет) | (адм) | 275300,00 | 203193,09 | 74 |  |
|  |  | Ремонт дорог (местное софинансирование для участия в программах) | (адм) | 88200,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Проверка сметной документации | (адм) | 100000,00 | 95000,00 | 95 |  |
| 7 | "Развитие культуры в Ленинградской области" подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" | Доведение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры Кингисеппского района до уровня не ниже целевого значения, установленного муниципальными дорожными картами, в 2016г. | (адм) | 71500,00 | 71500,00 | 100 |  |
|  |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | (обл) | 121000,00 | 121000,00 | 100 |  |
| 8 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства | Замена магистрального трубопровода д.Б.Кузёмкино | (район) | 644000,00 | 643936,00 | 100 |  |
|  |  | Замена магистрального трубопровода, д. Б.Куземкино | (обл) | 5795421,00 | 5795421,00 | 100 |  |
| 9 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства | Приобритение котла водогрейного в котельную | (обл) | 1223865,70 | 380736,00 | 31 | Оплачен аванс по МК в размере 30% за счет средств, поступивших из МО "Кингисеппский муниципальный район", частично за счет средств ЛО (заключен МК, действующий до конца февраля 2017г) |
|  |  | Приобритение котла водогрейного в котельную | (район) | 216000,00 | 215976,30 | 100 |  |
|  |  | Замена участка трассы ГВС от дома № 4 д.Б.Кузёмкино до здания детского сада | (район) | 164800,00 | 164750,70 | 100 |  |
|  |  | Замена участка трассы ГВС от дома № 4 д.Б.Кузёмкино до здания детского сада | (обл) | 933587,30 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства | Провидение непредвиденных и неотложных работ по ремонту моста через реку Мертвица в Кузёмкинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | (обл) | 3775000,00 | 0,00 | 0 | Исполнение работ запланировано на 2017 год (заключен МК, действующий до конца мая 2017г) |
| x | x | ИТОГО: |  | 31409225,69 | 19893725,09 | 63 | x |

Приложение № 2

К Решению Совета депутатов

МО «Кузёмкинское сельское поселение»

№ 151 от 28.02.2017г.

|  |  | Планируемые мероприятия в рамках целевых программ на 2017 год |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Наименование мероприятия | План (руб.) | Факт (руб.) | Процент исполнения на 28.02.2017 (%) | Причины не исполнения на 28.02.2017 |
| 1 | Подпрограмма"Создание условий для эффективноговыполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 42-оз от 12.05.2015г.) | Прокладка трубопровода к домам 1-а, 1-б д.Б.Кузёмкино, подключение домов 1-а, 1-б к централизованному канализационному коллектору | (обл) | 941600,00 | 0,00 | 0 | Ожидается поступление неиспользованного остатка денежных средств 2016г. от комитета по МСУ ЛО (заключенный МК и доп.соглашение отправлены на согласование) |
|  |  |  | (адм) | 47100,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Обустройство места захоронения д.Б.Кузёмкино | (обл) | 1087000,00 | 0,00 | 0 | Отплавлена заявка в комитет по МСУ, ожидается поступление денежных средств |
| 2 | Подпрограмма"Создание условий для эффективноговыполнения ОМСУ своих полномочий" госпрограмма "Устойчивое общественное развитие в ЛО" (реализация 95-оз от 14.12.2012г.) | Обустройство подъезда к пожарным водоемам в д.Струппово, д.Ударник | (обл) | 523860,00 | 0,00 | 0 | Ожидается поступление неиспользованного остатка денежных средств 2016г. от комитета по МСУ ЛО (заключенный МК и доп.соглашение отправлены на согласование) |
|  |  |  | (адм) | 26200,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Ремонт дорог в д.Малое Кузёмкино, д.Ропша | (обл) | 536410,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  | (адм) | 26900,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | Обустройство братских захоронений МО "Кузёмкинское сельское поселение" | (обл) | 1060300,00 | 0,00 | 0 | Отплавлена заявка в комитет по МСУ, ожидается поступление денежных средств |
| 3 | "Развитие культуры в Ленинградской области" подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы" | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | (обл) | 355000,00 | 0,00 | 0 | Выплата будет произведена после предоставления отчетов показателей эффективности качаства труда работников культуры |
| 4 | Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в МО "Кузёмкинское сельское поселение" на 2016г" | Оплата уличного освещения | (адм) | 1100000,00 | 0,00 | 0 | В настоящее время идет судебный процесс с АО "ПСК", оплата будет произведена по результатам судебного процесса. |
|  |  | Чистка дорог от снега (средства текущего года) | (адм) | 200000,00 | 0,00 | 0 | Чистка дорог от снега не производилась |
|  |  | Ремонт автодороги д.б.Кузёмкино на участке ул.Сосновая от д.№ 1 б до З/У № 32 | (обл) | 318000,00 | 0,00 | 0 | Осуществляется сбор конкурсной документации |
|  |  | Ремонт дорог (местное софинансирование для участия в программах) | (адм) | 339000,00 | 0,00 | 0 | Ремонт дорог не производился |
|  |  | Проверка сметной документации | (адм) | 150000,00 | 0,00 | 0 | Проверка сметной документации не производилась |
| 5 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства ЛО | Провидение непредвиденных и неотложных работ по ремонту моста через реку Мертвица в Кузёмкинском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | (обл) | 3775000,00 | 0,00 | 0 | Ожидается поступление неиспользованного остатка денежных средств 2016г. от комитета по дорожному хозяйству ЛО (заключенный МК отправлен на согласование) |
| 6 | Осуществление мероприятий за счет резервного фонда правительства ЛО | Замена участка трассы ГВС от дома № 4 д.Б.Кузёмкино до здания детского сада | (обл) | 933587,30 | 0,00 | 0 | Ожидается поступление неиспользованного остатка денежных средств 2016г. от комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО (заключенный МК отправлен на согласование) |
|  |  | Приобритение котла водогрейного в котельную | (обл) | 843129,70 | 0,00 | 0 |  |
| 7 | Подпрограмма "Энергетика ЛО" государственная программа ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития комунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в ЛО" | Приобритение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) | (обл) | 1490000,00 | 0,00 | 0 | Отплавлена заявка в комитет по топливно-энергетическому комплексу, ожидается поступление денежных средств |
| 8 | Осуществление закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий на 2017г. | Обследование многоквартирных домов д.б.Кузёмкино | (район) | 300000,00 | 0,00 | 0 | Отплавлена заявка в комитет финансов администрации МО "Кингисеппский муниципальный район", ожидается поступление денежных средств |
|  |  | Организация трудоустройства подростков в летний период | (район) | 100000,00 | 0,00 | 0 |  |
| x |  | ИТОГО: |  | 14153087,00 | 0,00 | 0 | x |