## отчет
Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2021-2023 годы»
за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименования мероприятия | Источники финансирования | за январь –сентябрь 2021 года |  |  |  | Пояснения
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма: Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования
Мероприятия: Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:
4 |  | Итого: | 1430235.6 | 1430235.6 | 1430235.6 | 400
| Ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 375 п.м. от д. №11 до д. №25-а по ул. Цветочная в д. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области,ремонт участка автомобильной дороги протяженностью 285 п.м. от д. №17-а до д. №20 по ул. Прибрежная в д. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области | За счет средств бюджета муниципального образования | 178064.15 | 178064.15 | 178064.15 | 100
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 1009028.77 | 1009028.77 | 1009028.77 | 100
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт участка автодороги по ул. Полевая в д. Малое Куземкино протяженностью 100м | За счет средств бюджета муниципального образования | 36471.45 | 36471.45 | 36471.45 | 100
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 206671.23 | 206671.23 | 206671.23 | 100
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
x | Всего по муниципальной программе | Итого: | 1430235.6 | 1430235.6 | 1430235.6 | 100 | x
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 214535.6 | 214535.6 | 214535.6 | 100
|  | За счет средств районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 1215700 | 1215700 | 1215700 | 100
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации |  |  | С.А. Демченко
Исп: А.О. Мельникова Тел.8 (81375) 68-447

## оценка
Оценка результатов реализации муниципальной программы муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" «Развитие автомобильных дорог в Кузёмкинском сельском поселении» на 2021-2023 годы»
за 9 месяцев 2021г.
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еденица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2021 года
|  | Бюджет муниципального образования | Другие источники | Бюджет муниципального образования | Другие источники
3 | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог на территории МО "Кузёмкинское сельское поселение" | 178.1 | 1009 | 178.1 | 1009 | Протяженность отремонтированных дорог. | п.м. | 0 | 660 | 660
|  | 36.5 | 206.7 | 36.5 | 206.7 | Протяженность отремонтированных дорог. | п.м. | 0 | 100 | 100
x | Итого: | 214.6 | 1215.7 | 214.6 | 1215.7 | x | x | 0 | 760 | 760
Глава администрации |  |  | В.П.Кулагин
Исп: А.С.Козлова Тел.8 (81375) 68-447