## отчет
Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»
за 9 месяцев 2021 года
№ п/п | Наименования мероприятия | Источники финансирования | за январь – сентябрь 2021 года |  |  |  | Пояснения
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение».
Мероприятия: Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Кузёмкинское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения:
1 | Приобретение и установка светодиодных светильников и крепежей к ним в дер.Волково | Итого: | 1503.7 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 103.7 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 587.6 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
2 | Расчистка и углубление мелиоративных канав с вырубкой деревьев и кустарников в дер.Калливере | За счет средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 9.3 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 53.1 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
3 | Устройство контейнерных площадок в деревнях: Горка, Малое Куземкино, Струпово, Федоровка, Калливере и Ванакюля | За счет средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 112.5 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 637.5 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
4 | Обустройство контейнерных площадок в мкр. Центральный у д. 3, 1а, 1б в д. Большое Куземкино | Итого: | 1246.2 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 58.3 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 330.3 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
5 | Разработка проектной документации на строительство линии наружного освещения от региональной дороги вокруг мкр. Центральный до выезда на региональную дорогу и строительство линии наружного освещения и линии электроснабжения от региональной дороги вокруг мкр. Центральный до выезда на региональную дорогу в д. Большое Кузёмкино | За счет средств бюджета муниципального образования |  | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 128.6 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 729 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0
x | Всего по муниципальной программе | Итого: | 2749.9 | 0 | 0 | 0 | x
|  | За счет средств бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств районного бюджета | 412.4 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств областного бюджета | 2337.5 | 0 | 0 | 0
|  | За счет средств внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0
Глава администрации |  |  | В.П.Кулагин
Исп: А.С.Козлова Тел.8 (81375) 68-447

## оценка
Оценка результатов реализации муниципальной программы муниципального образования "Кузёмкинское сельское поселение" «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»
за 9 месяцев 2021г.
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический обьем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еденица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 9 месяцев 2021 года
|  | Бюджет муниципального образования | Другие источники | Бюджет муниципального образования | Другие источники
1 | Приобретение и установка светодиодных светильников и крепежей к ним в дер.Волково |  | 691.3 |  |  | Колическтво реализованных проектов | шт. | 0 | 1 | 1
2 | Расчистка и углубление мелиоративных канав с вырубкой деревьев и кустарников в дер.Калливере |  | 62.4 |  |  | Колическтво реализованных проектов | шт.
3 | Устройство контейнерных площадок в деревнях: Горка, Малое Куземкино, Струпово, Федоровка, Калливере и Ванакюля |  | 750 |  |  | Колическтво реализованных проектов | шт.
4 | Обустройство контейнерных площадок в мкр. Центральный у д. 3, 1а, 1б в д. Большое Куземкино |  | 388.6 |  |  | Колическтво реализованных проектов | шт.
5 | Разработка проектной документации на строительство линии наружного освещения от региональной дороги вокруг мкр. Центральный до выезда на региональную дорогу и строительство линии наружного освещения и линии электроснабжения от региональной дороги вокруг мкр. Центральный до выезда на региональную дорогу в д. Большое Кузёмкино |  | 857.6 |  |  | Колическтво реализованных проектов | шт. | 0 | 1 | 1
x | Итого: | 0 | 2749.9 | 0 | 0 | x | x | x | x | x
Глава администрации |  |  | В.П.Кулагин
Исп: А.С.Козлова Тел.8 (81375) 68-447